## Landingpage
BRIGHTS |  | COST
№ | Наименование работ | Стоимость работ | Единицы измерения | Кол-во | Общая стоимость
1 | Дизайн, интерфейсы и графика |  |  | 1000
1.1 | Разработка прототипа | 20 | ч.ч. | 16 | 320
1.2 | Дизайн главной страницы (лендинга) | 20 | ч.ч. | 24 | 480
1.3 | Дизайн страницы с участниками и победителями | 20 | ч.ч. | 10 | 200
2 | Front-end |  |  | 800
2.1 | Верстка лендинга | 20 | ч.ч. | 24 | 480
2.2 | Верстка страницы с участниками и победителями | 20 | ч.ч. | 16 | 320
3 | Back-end |  |  | 880
3.1 | Развернуть и настроить CMS, БД | 20 | ч.ч. | 12 | 240
3.2 | Программирование страниц сайта | 20 | ч.ч. | 16 | 320
3.3 | Программирование механики | 20 | ч.ч. | 16 | 320
4 | Другое |  |  | 528
4.1 | Менеджмент | 15 | ч.ч. | 16 | 240
4.2 | Тестирование и отладка | 18 | ч.ч. | 16 | 288
Всего, $: |  |  |  |  | 3208
| Расчетный курс | 25 |  | Всего, грн: | 80200
|  |  |  | Срок разработки: | 5-6 недель

## App
BRIGHTS |  | COST
№ | Наименование работ | Стоимость работ | Единицы измерения | Кол-во | Общая стоимость
1 | Дизайн, интерфейсы и графика |  |  | 2080
1.1 | Разработка прототипа | 20 | ч.ч. | 32 | 640
1.2 | Дизайн стартовой страницы | 20 | ч.ч. | 16 | 320
1.3 | Дизайн экрана рассчета шагов | 20 | ч.ч. | 16 | 320
1.4 | Дизайн страницы результатов | 20 | ч.ч. | 8 | 160
1.5 | Дизайн оформления фото победителя | 20 | ч.ч. | 4 | 80
1.6 | Дизайн страницы победителей | 20 | ч.ч. | 12 | 240
1.7 | Адаптация под Android, дизайн дополнительных элементов интерфейса | 20 | ч.ч. | 16 | 320
2 | Программирование iOS приложения |  |  | 2240
2.1 | Подключение к API сервера | 20 | ч.ч. | 24 | 480
2.2 | Программирование логики приложения | 20 | ч.ч. | 32 | 640
2.3 | Программирование механики просчета шагов, км, ккал | 20 | ч.ч. | 40 | 800
2.5 | Интеграция с соц. сетями | 20 | ч.ч. | 4 | 80
2.6 | Программирование уведомлений, сигналов, пр | 20 | ч.ч. | 12 | 240
2.7 | Оформление фото | 20 | ч.ч. | 12 | 240
3 | Программирование Android приложения |  |  | 2240
3.1 | Подключение к API сервера | 20 | ч.ч. | 24 | 480
3.2 | Программирование логики приложения | 20 | ч.ч. | 32 | 640
3.3 | Программирование механики просчета шагов, км, ккал | 20 | ч.ч. | 40 | 800
3.4 | Интеграция с соц. сетями | 20 | ч.ч. | 4 | 80
3.5 | Программирование уведомлений, сигналов, пр | 20 | ч.ч. | 12 | 240
3.6 | Оформление фото | 20 | ч.ч. | 12 | 240
4 | Программирование серверной части |  |  | 1280
4.1 | Доработать CMS, БД | 20 | ч.ч. | 16 | 320
4.2 | Программирование API | 20 | ч.ч. | 24 | 480
4.3 | Управление победителями | 20 | ч.ч. | 24 | 480
5 | Другое |  |  | 1280
5.1 | Менеджмент | 20 | ч.ч. | 32 | 640
5.2 | Тестирование и отладка | 20 | ч.ч. | 32 | 640
Всего, $: |  |  |  |  | 9600
| Расчетный курс | 25 |  | Всего, грн: | 240000
|  |  |  | Срок разработки: | 10-12 недель